Projecte Tècnic Executiu i Pla d'Implementació Integral: Fira Pluja d'Art 2026

1. Memòria Justificativa i Marc Estratègic

1.1. Identificació i Visió del Projecte

Aquesta proposta es presenta per sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona dins del marc dels ajuts destinats a l’organització de festivals artístics en micropobles. El projecte s'articula específicament per al municipi de Sant Jordi Desvalls, un entorn rural amb una identitat forta però amb els reptes propis de la despoblació i la manca d'oferta cultural continuada.

La iniciativa es fonamenta en una associació estratègica tripartida única que garanteix la viabilitat i l'excel·lència del projecte:

- L'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls: Aporta la infraestructura institucional, el suport logístic i l'ancoratge territorial.

- Bòlit, Centre d'Art Contemporani (Girona): Actua com a soci de coneixement, aportant criteri curatorial, prestigi i connexió amb xarxes professionals, assegurant que el contingut artístic tingui rellevància més allá de l'àmbit local.

- L'Associació Desvalls Cultura: El veritable motor operatiu, una entitat arrelada localment que mobilitza el voluntariat i assegura la participació veïnal.

Aprofitant la inversió pública existent, aquest projecte no només busca organitzar un esdeveniment, sinó complir i ampliar la seva missió social a través del poderós mitjà de la cultura. El present document constitueix la memòria tècnica definitiva i el pla d'execució operatiu per a la Fira Pluja d'Art 2026, un esdeveniment cultural de caràcter site-specific i vocació transformadora.

La definició del projecte s'ha realitzat amb l'objectiu de maximitzar la participació comunitària i l'eficiència de recursos. La Fira Pluja d'Art no es concep com un bolet aïllat en el calendari, sinó com un ecosistema de creació contemporània gestionat des de la base social. La proposta desafia la centralitat cultural urbana traslladant l'avantguarda artística al nucli medieval de Sant Jordi Desvalls (municipi de menys de 1.000 habitants). Es genera així un diàleg inèdit entre la memòria de la pedra i la història local, la innovació dels nous llenguatges artístics, la força del voluntariat local i la dinamització econòmica a través de la fira d'artesania i gastronomia.

El projecte es fonamenta en la convicció ferma que la cultura és un dret universal i un motor imprescindible de cohesió territorial. L'Associació Desvalls Cultura lidera aquest projecte demostrant la capacitat d'autogestió, resiliència i compromís del teixit associatiu rural, reivindicant el poble no com un escenari passiu, sinó com un agent creador actiu.

1.2. Dades Bàsiques de l'Edició 2026

La planificació estratègica estableix les coordenades operatives següents per a l'execució del festival, dissenyades per aprofitar el clima de finals d'estiu i la llum particular de l'equinocci de tardor:

| Paràmetre | Detall Executiu |
| --- | --- |
| Títol del Projecte | Fira Pluja d'Art 2026 |
| Dates d'Execució | Divendres 18, Dissabte 19 i Diumenge 20 de setembre de 2026 |
| Ubicació Principal | Nucli medieval de Sant Jordi Desvalls (Gironès). Els espais inclouen places, patis privats oberts al públic, equipaments públic, l'església i carrers històrics. |
| Organitzador | Associació Desvalls Cultura |
| Pressupost Global | 13.759,73 € |
| Previsió d'Assistència | > 2.000 persones (impacte demogràfic x2 respecte a la població resident) |

1.3. Alineació amb els Objectius de la Convocatòria i ODS

El festival s’alinea amb l'Agenda 2030 mitjançant accions concretes:

- Singularitat Territorial i Retorn Social: El projecte es desenvolupa al 100% en un micropoble, sense deslocalitzacions. Això garanteix que l'impacte de la inversió reverteixi directament en un territori en risc de despoblament i envelliment, oferint una programació d'alta qualitat que habitualment només es troba en capitals de comarca.

- Implicació Comunitària: L'organització no és externa, sinó que neix de les entranyes del poble. La gestió a càrrec de l'Associació Desvalls Cultura i el seu cos de voluntaris exemplifica la participació ciutadana activa, fomentant l'orgull de pertinença i la cohesió veïnal.

- Sostenibilitat i Agenda 2030: L'esdeveniment estructura els seus eixos d'acció al voltant dels següents objectius prioritaris:

  - ODS 5 (Igualtat de Gènere): Implementació de polítiques actives de paritat i protocols contra violències (Veure Annex I).

  - ODS 10 (Reducció de les desigualtats): Garantia d'inclusió social i accessibilitat universal per a persones amb diversitat funcional i col·lectius vulnerables (Veure Annex II).

  - ODS 7, 11 i 13 (Sostenibilitat Ambiental): Accions per l'eficiència energètica, ciutats sostenibles i acció pel clima (Veure Annex III).

2. Desenvolupament Tècnic de les Activitats Artístiques

El cor del projecte rau en una programació artística expandida i multidisciplinària, dissenyada per fomentar la interacció, la reflexió i l'excel·lència estètica. A continuació es detallen les especificacions tècniques i conceptuals de les línies d'acció principals.

2.1. Activitat 1: Residència Artística de Creació Comunitària

Aquesta activitat representa l'aposta ferma del festival per la producció pròpia i la investigació artística situada (site-specific). No volem només importar cultura, volem generar-la.

- Descripció Tècnica i Metodologia: Es convoca una plaça pública per a un/a creador/a emergent. L'artista que es seleccioni haurà de desenvolupar un projecte inèdit que no només s'inspira en el poble, sinó que involucri activament un col·lectiu de la comunitat local (ex: la gent gran, l'escola rural o l'associació de dones) durant el procés creatiu.

- Procés de Selecció (Jurat): Per garantir la transparència i la qualitat de la proposta, la selecció del projecte es realitzarà mitjançant un jurat professional format per tres persones:

  - Un representant de Desvalls Cultura.

  - Un tècnic/curador del Bòlit, Centre d'Art Contemporani.

  - Un artista resident al municipi o vinculat estretament al teixit cultural local.

- Fase d'Investigació i producció (dies 1-7): L'artista s'instal·la al municipi i inicia un treball de camp etnogràfic amb el col·lectiu assignat mentre desenvolupa la proposta. L'artista rep suport de l'Associació Desvalls Cultura. S'organitzen reunions per parlar del projecte i el procés creatiu.

- Fase d'Exhibició (Dies 8-10): Presentació pública de l'obra durant els tres dies del festival. L’artista té coberta la residència durant aquests 3 dies.

- Recursos i Dotació Econòmica: S'assigna un pressupost total de 1.500 €. Aquesta partida cobreix la remuneració econòmica de l'artista, els costos de producció de l'obra, les dietes i l'allotjament al municipi, garantint una immersió real en la vida del poble.

2.2. Activitat 2: Taller i Festival d'Art Lumínic "Llum i Memòria"

Sota la direcció tècnica de l'especialista Lluís Mohedano, aquesta activitat és un híbrid innovador entre formació tècnica i exhibició artística espectacular.

- Estructura del Taller: S'oferirà un curs intensiu de 12 hores previ al festival, obert a la ciutadania sense necessitat de coneixements previs. Els participants aprendran sobre narrativa lumínica, tecnologia LED de baix consum i creació d'atmosferes.

- L'Espectacle "Apagada Poètica" (Dissabte 19): Durant la nit de dissabte, es realitzarà una apagada de l'enllumenat públic del nucli antic. Els participants, guiats per Mohedano, instal·laran les seves creacions, generant un recorregut on la llum redescobreix l'arquitectura, ressalta textures oblidades i crea un ambient oníric. Aquesta activitat converteix els veïns en "il·luminadors" del seu propi patrimoni.

- Desglossament del Cost (1.400 €):

- Preparació i Disseny (200 €): Planificació, visita tècnica i disseny de la intervenció.

- Docència Taller (400 €): Honoraris per les 12 hores de formació tècnica als veïns.

- Coordinació Tècnica "Apagada" (300 €): Direcció del muntatge i execució de l'espectacle nocturn.

- Materials (500 €): LEDs, bateries, cablejat i elements difusors.

2.3. Activitat 3: Taller d'Artteràpia i Benestar Comunitari

En col·laboració amb la facilitadora professional Lia Alonso, aquesta línia de treball incorpora la dimensió de salut comunitària i cures, sovint oblidada en festivals culturals.

- Format i Objectius: Es realitzarà un taller vivencial de 3 hores, diumenge al matí. Utilitzant l'expressió artística (pintura, moviment, d'escriptura), es treballarà l'elaboració emocional i la millora del benestar psicosocial.

- Públic: Obert a tothom, però amb una especial atenció a la gent gran i persones en risc d'aïllament, fomentant vincles intergeneracionals en un espai segur i de confiança.

- Desglossament del Cost (500 €):

- Disseny i Preparació (100 €): Adaptació metodològica i coordinació.

- Facilitació del Taller (200 €): Honoraris per la sessió (3h) i el muntatge/desmuntatge.

- Materials (200 €): Material artístic específic (pintures, suports, eines).

2.4. Activitat 4: Circuit d'Art al Patrimoni (Ruta d'Art)

Aquesta activitat vertebra l'espai físic del festival, transformant tot el poble en un museu a cel obert, democratitzant l'accés a l'art contemporani.

- Dimensions i Concepte del Circuit: Es preveuen instal·lacions d'art en 21 punts del poble, mantenint els punts estratègics però augmentant la densitat artística. Aquests punts han estat curosament seleccionats per la seva rellevància arquitectònica, històrica o paisatgística (des de la Plaça del Castell, l’antic molí de Can Casadevall o petits racons oblidats del nucli antic).

- Disciplines Artístiques i Participació: La ruta acollirà una diversitat de llenguatges plàstics amb la participació prevista de 30 artistes que intervindran els 21 punts seleccionats (algunes instal·lacions seran col·lectives). Les disciplines inclouen: pintura, fotografia, escultura, joieria artística, ceràmica i instal·lacions tèxtils.

- Model de Gestió i Remuneració: Aquesta activitat es basa en la col·laboració estreta amb propietaris (que cedeixen espais privats com patis o entrades) i artistes no professionals que se’ls permet mostrar la seva obra.

2.5. Activitat 5: Cicle d'Arts Vives

Per dinamitzar els espais del festival i evitar que sigui només una experiència "estàtica", es programa un cicle d'actuacions de petit format.

- Programació: S'amplia la programació a un total de 7 actuacions d'arts diverses que inclouen música acústica, microteatre, circ contemporani i dansa. Aquestes actuacions tindran lloc de manera itinerant o en petits escenaris naturals.

- Cost: despeses kilometratge (estimació) 7x100 euros.

2.6. Espai Firal: Artesania i Gastronomia (novetat)

Per complementar l'oferta cultural i generar un ecosistema econòmic circular durant el festival, s'habiliten i regulen dos espais comercials:

- Parades d'Artesania:

  - Selecció i Quantitat: Es preveu la instal·lació d'unes 30 parades. Es prioritzarà l'artesania d'autor, el producte de Km0 i els creadors locals, evitant la revenda de productes industrials.

  - Model Econòmic (Fiança): Per garantir la seriositat i l'assistència, les parades pagaran una fiança de 100 euros per reservar l'espai. Si assisteixen i compleixen l'horari establert, se'ls retornaran 50 euros. Aquest sistema genera un ingrés net per a l'organització de 50 €/parada, que es reinverteix en el festival, alhora que assegura el compromís dels paradistes.

- Zona Gastronòmica (Foodtrucks):

  - Quantitat: S'habilitarà un espai "gastro" específic per a 4 foodtrucks, creant una zona de descans i socialització.

  - Condicions Econòmiques: Pagaran una taxa a l’ajuntamenti, contribuint al finançament de les infraestructures (llum, neteja) que utilitzen.

3. Pla de Producció Tècnica i Logística

Per assegurar l'èxit operatiu de la Pluja d'Art, s'ha dissenyat un pla de producció exhaustiu que contempla totes les fases del cicle de vida de l'esdeveniment. Aquest pla integra les necessitats logístiques de les activitats artístiques, la nova fira d'artesania i la zona gastronòmica.

3.1. Cronograma d'Implementació

El calendari s'estructura en sis fases crítiques per garantir una gestió eficient i sense imprevistos d'última hora:

| Fase | Període Temporal | Fites Clau i Accions Tècniques Detallades |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Pre-producció Estratègica | Gener - Abril 2026 | - Sol·licitud formal de subvencions (Diputació, Generalitat). - Disseny i aprovació de les bases de participació per a la Fira d'Artesania i els Foodtrucks. - Redacció de la convocatòria pública per a la Residència Artística. - Constitució de l'equip de treball de l'Associació Desvalls Cultura i disseny del programa de voluntariat. |
| Fase 2: Coordinació i Selecció | Maig - Juny 2026 | - Resolució de la convocatòria de la Residència i contacte amb l'artista seleccionat. - Obertura d'inscripcions per a parades i foodtrucks. - Reunions de coordinació tècnica amb els directors de tallers (Lluís Mohedano, Lia Alonso). - Contractació dels 7 grups d'Arts Vives. - Planificació dels torns de voluntaris. |
| Fase 3: Logística i Secretaria | Juliol - Agost 2026 | - Tancament d'inscripcions de la Fira: Selecció dels 30 artesans i gestió del pagament de fiances. - Confirmació Foodtrucks: Verificació de requisits sanitaris i elèctrics. - Elaboració del Pla d'Autoprotecció i Seguretat. - Llançament de la campanya de comunicació i inscripcions als tallers. - Recollida de materials recuperats per al Circuit (fase "Cost 0"). |
| Fase 4: Muntatge i Acollida | 1 - 17 Setembre 2026 | - Arribada de l'artista resident i inici del treball de camp. - Marcatge dels espais a la via pública (parades, escenaris). - Muntatge d'infraestructures pesants (escenaris, quadres elèctrics) amb suport de la brigada municipal. - Adequació dels 21 punts del Circuit d'Art al Patrimoni per acollir els 30 artistes. |
| Fase 5: EXECUCIÓ (El Festival) | 18 - 20 Setembre 2026 | - Divendres: Inauguració institucional i inici Circuit. - Dissabte: Gestió de la Fira (control d'assistència per al retorn de fiances), "Apagada Poètica" i concerts. - Diumenge: Tallers familiars i cloenda. - Coordinació in situ per part de l'Associació Desvalls Cultura. |
| Fase 6: Tancament i Avaluació | Octubre - Desembre 2026 | - Desmuntatge i neteja integral (retorn a l'estat original). - Retorn de les fiances (50€) a les parades que han complert. - Reunió d'avaluació amb l'Ajuntament i voluntaris. - Justificació econòmica de les subvencions. |

3.2. Infraestructures i necessitats Tècniques

L'enfocament site-specific permet reduir costos estructurals, utilitzant el propi poble com a escenari, però requereix una planificació tècnica precisa.

- Espais Escènics i Patrimonials:

  - Adaptació Arquitectònica: S'utilitzaran les escales de l'Església, els porxos de la Plaça Major i els patis privats com a escenaris naturals.

  - Escenaris Efímers: Muntatge de tarimes baixes (6x4m) per a les actuacions de dansa i circ que requereixin sòl tècnic, i petits podis per als músics.

  - Circuit d'Art: Sistemes de fixació respectuosos amb el patrimoni (sense perforació) per a les obres dels 30 artistes distribuïts en els 21 punts.

- Espai Firal i Gastronòmic (Infraestructura Comercial):

  - Electricitat: Instal·lació d'un quadre elèctric provisional amb potència suficient (mínim 3.5kW per foodtruck) i punts de llum per a les parades d'artesania que operin al vespre. (Ajuntament se’n fa càrrec amb mitjans propis)

  - Delimitació: Marcatge a terra de parcel·les de 3x2m per a les 30 parades, assegurant passadissos d'evacuació de 3 metres d'amplada segons normativa.

  - Zona Foodtrucks: Habilitació de zona de taules i cadires (tipus picnic) amb il·luminació de garlandes i punts de reciclatge propers. (Ajuntament se’n fa càrrec)

- So i Il·luminació:

  - So: Equips de so dimensionats a l'espai (PA de 2000W per a la plaça, equips portàtils autònoms per a les actuacions itinerants) per minimitzar la contaminació acústica de les 7 actuacions. (Ajuntament se’n fa càrrec)

  - Il·luminació: Tota la il·luminació del festival serà tecnologia LED. Per a l'"Apagada Poètica".

- Personal i Gestió del Voluntariat:

  - L'Associació Desvalls Cultura assumirà les tasques de càrrega i descàrrega, muntatge auxiliar, regidoria d'espais i atenció al públic.

  - Es crearan equips específics: "Equip Fira" (control de paradistes), "Equip Tècnic" (suport a escenaris) i "Agents Verds" (gestió de residus), reduint dràsticament els costos de personal extern.

- Serveis i Seguretat:

  - Higiene: Instal·lació de serveis higiènics portàtils i adaptats per donar cobertura a l'afluència prevista. (400 euros)

  - Seguretat: Contractació d'un servei de seguretat nocturn per a la vigilància dels equips i les instal·lacions durant les nits del festival. (400 euros)

4. Pressupost Detallat i Pla de Finançament

4.1. Estat de Despeses

| Capítol de Despesa | Descripció de Partides | Import (€) |
| --- | --- | --- |
| A. Contractació Artística | Inversió directa en programació i creadors | 4.100,00 € |
|  | Residència Artística (Projecte de creació comunitària) | 1.500,00 € |
|  | Taller i Festival Art Lumínic | 1.400,00 € |
|  | Taller Artteràpia (Honoraris professional Lia Alonso) | 500,00 € |
|  | Circuit d'Art al Patrimoni () | 0 € |
|  | Actuacions Arts Vives (7 grups x 100€ kilometratge) | 700,00 € |
| B. Producció Tècnica | Infraestructura necessària per a l'execució | 1.000,00 € |
|  | Lloguer equips so/llum, cablejat, escenaris i infraestructures firals (ajuntament se’n fa càrrec) | 0 € |
|  | Lloguer WCs portatils i seguretat | 1.000,00 € |
| C. Personal i Gestió | Valorització del treball voluntari (No monetari) Assumit íntegrament per l'Associació Desvalls Cultura | 0,00 € |
| D. Implementació Plans ODS | Igualtat, Accessibilitat, Sostenibilitat | 1.554,50 € |
| E. Comunicació i Difusió | Disseny gràfic, web, campanya xarxes, cartelleria | 3.100,00 € |
| F. Seguretat | Pla de Seguretat | 2.000,00 € |
| G. Altres Despeses | Assegurances RC, Drets d'autor (SGAE) | 1.350,00 € |
| H. Imprevistos | Imprevistos (5%) | 655,23 € |
| TOTAL DESPESES |  | 13.759,73 € |

4.2. Pla de Finançament i Previsió d'Ingressos

| Font de Finançament | Detall / Estat | Import (€) |
| --- | --- | --- |
| Diputació de Girona | Subvenció Festivals en Micropobles (Sol·licitat) | 7.159,73 € |
| Ajuntament Sant Jordi Desvalls | Aportació municipal directa (Subvenció Desvalls Cultura) | 1.000,00 € |
| OSIC (Generalitat) | Subvencions cultura (No previst) | 0,00 € |
| Patrocini Privat | Empreses locals i comerç de proximitat | 2.100,00 € |
| Ingressos Propis (Fira) | Taxes Parades Artesania (30 x 50€ ingrés net) | 1.500,00 € |
| Ingressos Propis (Altres) | Barres, marxandatge | 2.000,00 € |
| TOTAL INGRESSOS |  | 13.759,73 € |

5. Avaluació i Retorn del Projecte

5.1. Indicadors d'Execució

- Assistència: > 2.000 persones.

- Participació Voluntària: Nombre de socis de Desvalls Cultura implicats (Objectiu: > 30 persones).

- Ocupació: 90% en tallers.

- Ocupació Firal: Assolir el 100% d'ocupació de les places ofertes (30 parades i 4 foodtrucks).

5.2. Indicadors d'Impacte

- Retorn Social: Hores de voluntariat invertides i enfortiment del teixit associatiu.

- Sostenibilitat: % de reciclatge assolit.

- Qualitat: Satisfacció dels participants en els tallers artístics.

- Impacte Econòmic Local: Estimació del retorn indirecte en el comerç local del poble durant el cap de setmana.

ANNEX I: PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT (ODS 5)

1. Objectius Estratègics

Aquest pla té com a objectiu garantir la paritat, la seguretat i la visibilitat de les dones i col·lectius LGTBIQ+ en totes les dimensions del festival.

- Representació Equitativa: Es requereix assolir una majoria de presència femenina i d'identitats LGBTQI+ en la programació artística i en l'equip tècnic (Circuit i Residència).

- Espais Segurs: Garantir un entorn lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

- Visibilització: Trencar amb l'hegemonia masculina en rols de lideratge tècnic i direcció artística.

2. Accions Concretes

A. En la Programació i Contractació

- Criteri de Paritat: S'estableix com a requisit contractual que la selecció final d'artistes per al "Circuit d'Art al Patrimoni" i la "Residència Artística" mantingui la paritat de gènere.

- Lideratge de Tallers: Es visibilitza el talent femení en rols d'expertesa. Exemple concret: El taller d'Artteràpia és dirigit per Lia Alonso, posant en valor la cura i la salut mental des d'una perspectiva feminista.

- Equip Organitzador: L'Associació Desvalls Cultura garantirà la paritat en la Junta Directiva del festival i en els càrrecs de coordinació de voluntariat. La composició dels òrgans de govern de Desvalls Cultura, té a dones com a presidenta, secretària  i com a tresorera, i 4 de les 7 vocals són dones.

B. Protocol contra l'Assetjament (Punt Lila)

- Punt Lila Visible: Instal·lació d'una carpa informativa i d'atenció a la Plaça de l'Església (zona de major afluència).

- Agents Lila Itinerants: Dues parelles de voluntàries, degudament formades i identificades amb armilles liles, patrullaran els espais foscos durant l'espectacle d'art lumínic i els concerts.

- Circuit d'Actuació: En cas d'agressió: 1) Atenció immediata a la víctima, 2) Separació de l'agressor, 3) Derivació als serveis d'emergència o seguretat si és necessari.

C. Comunicació Inclusiva

- Llenguatge No Sexista: Ús de fórmules genèriques ("veïnat", "artisanat", "famílies") en tota la cartelleria, web i xarxes socials, evitant al màxim el masculí genèric.

- Imatges Diverses: La difusió gràfica mostrarà cossos i identitats diverses, trencant estereotips normatius.

3. Indicadors d'Avaluació

- % de dones i LGBTQI+ contractats (Objectiu: >50%).

- Nombre d'incidències ateses al Punt Lila (Objectiu: 0 agressions, 100% sensibilització).

- Presència de dones en posicions tècniques (so, llum, muntatge).

ANNEX II: PLA D'ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ

Aquest pla busca l'accessibilitat universal, tenint en compte les limitacions arquitectòniques d'un nucli medieval.

1. Accessibilitat Física i Mobilitat

Considerant que Sant Jordi Desvalls té carrers empedrats i pendents:

- Itineraris Adaptats: Senyalització en el plànol de mà d'un "Recorregut Accessible" que eviti els trams d’escales o pendents molt pronunciats per arribar a les instal·lacions principals.

- Rampes Temporals: Instal·lació de rampes de fusta homologades en l'accés a l'Església i espais amb escales.

- Aparcament Reservat: Reserva de 3 places d'aparcament exclusives per a persones amb targeta PMR (Persones amb Mobilitat Reduïda) a l'entrada del nucli antic (carrer de baix), amb accés pla fins a la plaça.

- WC Adaptat: Lloguer d'una cabina sanitària adaptada (mides àmplies, barres de suport, accés pla) ubicada a la zona de food trucks. (Can Burcet, Sala Nova i Social disposen de WC accesible).

- Ascensors accessibles: L’ajuntament i Can Burcet disposen de itineraris accesibles i ascensors accessibles, es minimitzarà ubicacions que l’accés sigui amb escales

2. Accessibilitat Sensorial i Cognitiva (TEA)

Per a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) o hipersensibilitat sensorial:

- Guia d'Anticipació (Model Pictogrames): Publicació al web i a xarxes socials d'una guia visual que expliqui amb pictogrames i fotos reals: "Com arribar", "On és el soroll", "On puc descansar".

  - Exemple: "A l'espectacle de llum hi haurà foscor i llums que es mouen ràpid".

- Espai de la Calma: Habilitació d'una sala a l’Ajuntament o un racó tranquil als jardins de la Sala Nova, lliure d'estímuls, amb llum tènue i coixins, per a qui necessiti autoregular-se.

- Protecció Auditiva: Préstec gratuït d’auriculars reductors de soroll o taps per les orelles al punt d'informació per a infants o adults que els necessitin durant els espectacles musicals o pirotècnics.

- Senyalística Clara: Ús de tipografies de pal sec (tipus Arial o Verdana) i alt contrast en tots els cartells direccionals.

3. Accessibilitat Econòmica

- Gratuïtat: El 100% de les activitats (circuit, espectacle lumínic) són gratuïtes al carrer.

ANNEX III: PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Alineat per minimitzar la petjada ecològica i complir els ODS 2030.

1. Gestió de Residus (Residu Zero)

- Sistema de Gots Reutilitzables: Eliminació total dels gots de plàstic d'un sol ús. S'implementarà un got del festival amb dipòsit d'1€. El rentat es farà posteriorment en a diari amb el rentavaixelles industrial de la Sala Nova.

- Illes de Reciclatge Assistides: En lloc de papereres disperses, s'instal·laran 3 "Punts Verds" (Illes de contenidors: Orgànica, Envasos, Paper, Vidre).

- Voluntariat "Agents Verds": Membres de Desvalls Cultura estaran presents als Punts Verds en hores punta per ajudar al públic a separar correctament els residus, garantint la qualitat de la recollida selectiva.

- Vaixella Compostable: En la selecció de les food trucks es prioritzarà aquelles que per servir el menjar utilitzin únicament plats i coberts compostables o reutilitzables.

2. Energia i Aigua

- Km0 Energètic: Prioritat de connexió a la xarxa elèctrica municipal (abastida per la comunitat energètica local solar fotovoltaica d'equipaments públics (ajuntament, escola, sala nova) en lloc de generadors de gasoil.

- Il·luminació LED: Tota la instal·lació del "Taller i Espectacle d'Art Lumínic" es farà exclusivament amb tecnologia LED de baix consum.

- Aigua de l'Aixeta: Foment del consum d'aigua de xarxa. S'habilitaran dues fonts públiques d'aigua potable gratuïta i senyalitzades per reomplir cantimplores, reduint la venda d'aigua embotellada. (Plaça 1 d’Octubre i Plaça Clos Garriga).

3. Mobilitat Sostenible

- Promoció del Tren: Campanya "Vine en Tren". Sant Jordi Desvalls té estació de Renfe. Es coordinaran els horaris de les activitats principals amb les arribades/sortides dels trens de la línia Girona-Figueres.

- Car-pooling: Es facilitarà i publicitarà un grup de Watsap o un espai al web per organitzar cotxes compartits des de pobles veïns.

4. Consum de Proximitat

- Càtering Km0: Els àpats per a l'artista resident i els voluntaris es contractaran a comerços locals o productors de la zona (Pa de la fleca local, fruita de l'Empordà), reduint la petjada de carboni del transport d'aliments.

- Materials Naturals: Per al taller d'art lumínic i les intervencions plàstiques, es prioritzarà l'ús de materials reciclats, fusta certificada o elements naturals, seguint la premissa de "no generar residu a l'entorn rural".